## 工作表1
前後台 | 畫面隸屬 | 單元 | 子項目 | API 狀態 | API 交付 | WEB UI | WEB API | WEB API 串接 | 備註
後台 | 管理員畫面 | ＷＡＱＱＱＱＱＱＱＱＱㄉ | 管理員列表 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 補寫unit test (已調整)
後台 |  |  | 管理員新增 (角色賦予) | Done (未釋出) |  |  |  |  | 補寫unit test (已調整)
後台 |  |  | 管理員更新 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 修改作法改用builder，順便判斷不能更新自己
後台 |  |  | 管理員編輯顯示 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 補寫unit test (已調整)
後台 |  |  | 管理員刪除 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 補寫unit test (已調整)
後台 |  |  | 登入管理員資訊顯示 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 補寫unit test
後台 |  |  | 登入管理員資訊更新 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 補寫unit test
後台 |  | 角色設定 | 角色列表 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 補寫unit test
後台 |  |  | 角色新增 (權限新增) | Done (未釋出) |  |  |  |  | 補寫unit test
後台 |  |  | 角色更新 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 補寫unit test
後台 |  |  | 角色編輯顯示 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 補寫unit test
後台 |  |  | 角色刪除 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 補寫unit test
後台 |  | Banner 設定 | banner 列表
後台 |  |  | banner 新增
後台 |  |  | banner 更新
後台 |  |  | banner 刪除
前端 | 首頁畫面 | Banner | banner 輪播列表
前端 | 會員畫面 | 會員註冊 | 會員註冊API (包含驗證email) | Done (未釋出) | 需要增加跨域限制 |  |  |  | 會員註冊，寄信輸入驗證碼，輸入驗證碼通過信件 若未通過驗證需要阻擋送出
前端 |  |  | 寄信送驗證碼API | Done (未釋出)
前端 |  | 會員登入 | 會員登入 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 支援email，帳號登入，會阻擋email未驗證
前端 |  |  | 第三方登入 (google) | Done (未釋出) |  |  |  |  | google登入測試需使用ngrok，並新增url到google console 後台
前端 |  |  | 第三方登入 (facebook)
前端 |  |  | 會員登出 | Done (未釋出)
前端 |  | 會員資訊 | 會員資訊 | Done (未釋出)
前端 |  |  | 會員更新自己的資訊 | Done (未釋出)
前端 |  |  | 會員更新密碼 (驗證採用 google recaptcha v3) | Done (未釋出) |  |  |  |  | 有先做好google recaptcha token驗證
後台 | 管理者畫面 | 會員 | 會員列表 | Done (未釋出)
後台 |  |  | 會員詳細 | Done (未釋出)
後台 |  |  | 會員建立 | Done (未釋出)
後台 |  |  | 會員編輯 | Done (未釋出)
後台 |  |  | 會員刪除 | Done (未釋出)
後台 |  |  | 會員停用 | Done (未釋出)
後台 |  |  | 會員啟用 | Done (未釋出)
後台 |  | IP功能 | 禁止IP功能
前端 | 商家註冊畫面 | 商家入駐 | 商家入駐申請 API (寄送確認申請信) 1. 身分證上傳 2. 服務同意確認 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 商家入駐需要補流程圖
前端 |  |  | aws sns 服務串接 | Done (未釋出)
前端 |  |  | 手機簡訊驗證 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 簡訊功能aws sns
前端 |  |  | 商家申請詳細內容 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 暫時還沒有串服務，先不做
前端 |  |  | 商家申請列表 (暫時不用)
後台 | 管理者畫面 | 商家入駐 | 商家申請資料內容 | Done (未釋出)
後台 |  |  | 商家審核確認 1. 成功寄信帳號資料 2. 失敗退件，補資料 (商家自行去後台補件) | Done (未釋出) |  |  |  |  | 確認是否入駐要收年費之類的， 若要收取則在繳費階段 就要成立商家的訂單與發票 暫不收取年費，功能先做
前端 | 商家補件畫面 |  | 商家被退件時，更新資料與補件 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 | 商家審核 | 商家再次審核，成功寄送商店通過信 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 | 商家 | 商家列表(審核通過商家) | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 商家資料查看 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 商家資料編輯更新 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 商家停用 (加上停用原因) | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 商家啟用 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 商店資料編輯更新 | Done (未釋出)
後台 | 商家畫面 |  | middleware 增加阻擋商家停權或是到期不能操作 | Done (未釋出)
後台 | 商家畫面 |  | 商家自己的資料查看 (不包含商店) | Done (未釋出)
後台 | 商家畫面 |  | 商家自己部分的資料編輯 | Done (未釋出)
後台 | 商家畫面 |  | 商家再次申請新的分店
後台 | 商家畫面 | 旅館 | 旅館列表 | Done (未釋出)
後台 | 商家畫面 |  | 旅館顯示 | Done (未釋出)
後台 | 商家畫面 |  | 旅館編輯送審 (可以寫送審理由) 可選擇標籤 | Done (未釋出)
後台 | 商家畫面 |  | 旅館關閉 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 旅館列表 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 旅館顯示 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 旅館審核 (簡介、旅館照片) | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 旅館編輯 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 旅館啟用 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 旅館關閉 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 旅館刪除 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 | 標籤 | 標籤分類列表 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 查看標籤分類底下標籤 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 更新標籤分類 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 建立標籤分類 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 建立標籤 (icon，名稱，說明) | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 標籤列表 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 更新標籤 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 刪除標籤 | Done (未釋出)
後台 | 商家畫面 |  | 標籤列表 (旅館更新時選擇標籤) | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 | 財務設定 | 財務分潤%數設定
後台 | 管理者畫面 |  | 每個月分潤抽成收入列表 (對應訂單號)
後台 | 管理者畫面 |  | 收入統計
後台 | 管理者畫面 |  | 每個月對帳單報表產生
後台 | 管理者畫面 |  | 發票設定 (是否為商家自行開立) | [5 empty] | 確認是否為商家自行開立 發票由我們這邊開 先使用藍新開立發票
後台 | 管理者畫面 | 系統設定 | 標籤列表 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 標籤新增 (icon) | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 標籤更新 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 標籤刪除 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 寵物分類列表
後台 | 管理者畫面 |  | 寵物分類新增
後台 | 管理者畫面 |  | 寵物分類更新
後台 | 管理者畫面 |  | 寵物分類刪除
後台 | 管理者畫面 | 公告 | 公告列表
後台 | 管理者畫面 |  | 公告新增 類型： 1. 活動 2. 系統
後台 | 管理者畫面 |  | 公告編輯
後台 | 管理者畫面 |  | 公告內容顯示
前端 | 公告畫面 |  | 公告列表
前端 | 公告畫面 |  | 公告內容顯示
前端 | 公告畫面 |  | 公告跑馬燈
後台 | 商家畫面 | 房間設定 | 房間與方案新增 (送審) | Done (未釋出) |  |  |  |  | 房間名稱，簡介， 封面照片與輪播照片， 設施icon選擇，地點，一天價格， 寵物分類，房型格局選擇，房間服務 可入住寵物數量 價格以天還是以小時計算?
後台 | 商家畫面 |  | 房間圖片上傳 | Done (未釋出)
後台 | 商家畫面 |  | 房間方案顯示詳細 | Done (未釋出)
後台 | 商家畫面 |  | 房間方案單獨新增 | Done (未釋出)
後台 | 商家畫面 |  | 房間方案單獨更新 | Done (未釋出)
後台 | 商家畫面 |  | 房間方案上下架 | Done (未釋出)
後台 | 商家畫面 |  | 房間方案單獨刪除 | Done (未釋出)
後台 | 商家畫面 |  | 房間列表 | Done (未釋出)
後台 | 商家畫面 |  | 房間內容顯示 | Done (未釋出)
後台 | 商家畫面 |  | 房間更新 (送審) | Done (未釋出) |  |  |  |  | 房間每次有更新都要再送審
後台 | 商家畫面 |  | 房間上架下架 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 若有行程存在，房間是否可以下架? 下架需要審核
後台 | 商家畫面 |  | 房間刪除 | Done (未釋出)
後台 | 商家畫面 |  | 房間評價列表顯示 | [5 empty] | 顯示房間內容時順便帶入
後台 | 管理者畫面 | 房間審核 | 房間審核列表 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 房間審核內容 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 房間審核通過或是退回 (填寫退回原因) 要寄信通知 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 需要寫個回復的SOP的功能
後台 | 管理者畫面 |  | 房間方案審核通過或是退回
後台 | 管理者畫面 | 房間設定 | 房間列表 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 房間曝光順序設定 | [5 empty] | 非曝光商家 使用隨機排序
後台 | 管理者畫面 |  | 房間內容顯示 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 房間編輯 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 房間上架 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 房間強制下架 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 房間刪除 | Done (未釋出)
後台 | 管理者畫面 |  | 房間方案更新
後台 | 管理者畫面 |  | 房間方案刪除
後台 | 管理者畫面 |  | 房間方案強制下架
後台 | 商家畫面 | 行程 | 房間行程顯示 (訂房或是已完成的行程)
後台 | 商家畫面 |  | 房間剩餘數量計算
後台 | 商家畫面 |  | 房間暫停日期編輯
前端 | 首頁畫面 | 房間畫面 | 房間顯示 (依照曝光與類別)
前端 | 首頁畫面 |  | 房間搜尋 (關鍵字)
前端 | 查詢畫面 |  | 可查詢的條件選項
前端 | 查詢畫面 |  | 查詢後的房間列表
前端 | 房間畫面 |  | 房間顯示詳細內容 | [5 empty] | 要即時顯示可訂房日期
前端 | 房間畫面 |  | 房間評價列表
後台 | 管理者畫面 | 訂單畫面 | 查看所有商家的訂單
後台 | 管理者畫面 |  | 顯示訂單內容 | [5 empty] | 顯示分潤多少錢
後台 | 商家畫面 |  | 訂單列表 (篩選條件多種狀態) | [5 empty] | 可以根據房型取得歷史訂單， 是否要可以匯出訂單列表excel?
後台 | 商家畫面 |  | 顯示訂單詳細內容 | [5 empty] | 包含是哪個會員的資料，以及備註等等
前端 | 結帳畫面 |  | 訂單結帳 (信用卡) | [5 empty] | 【選擇日期】訂單結帳
前端 | 結帳畫面 |  | 藍新API串接
前端 | 結帳畫面 |  | 寄信通知訂單成立
前端 | 結帳畫面 |  | 訂單取消 | [5 empty] | 刷退邏輯 (James, Kevin)
後台 | 管理者畫面 |  | 背景執行退房時，訂單變更為退房
後台 | 管理者畫面 | 訊息畫面 | 客人詢問官方客服的訊息列表
後台 | 管理者畫面 |  | 商家詢問官方客服的訊息列表
後台 | 管理者畫面 |  | 顯示訊息對話內容
後台 | 管理者畫面 |  | 回復訊息
後台 | 商家畫面 |  | 客人詢問商家的訊息列表
後台 | 商家畫面 |  | 顯示訊息對話內容
後台 | 商家畫面 |  | 回復客人訊息
後台 | 商家畫面 |  | 商家詢問官方的訊息內容顯示
後台 | 商家畫面 |  | 回復官方訊息
前端 | 房間畫面 |  | 客人房間畫面時，詢問商家的訊息
前端 | 房間畫面 |  | 房間畫面時詢問的訊息顯示
前端 | 訊息畫面 |  | 客人詢問官方客服的畫面顯示
前端 | 訊息畫面 |  | 送出訊息詢問官方客服
後台 | 管理者畫面 | 數據分析 | 顯示每個月或是每個禮拜或是每天的 收入分潤統計
後台 | 商家畫面 |  | 顯示每個月或是每個禮拜或是每天的收入統計
後台 | 商家畫面 |  | 顯示每個房型的收入統計
後台 | 管理者畫面 | 帳單 | [6 empty] | 需要討論如何撥款給賣家， 以及撥款時間點? 1. 商家主動申請撥款? 2. 線下撥款後點選已撥款? 3. 是否要產生對帳單明細? 固定每個月幾號撥款 對帳單的格式(James, Kevin)
後台 | 商家畫面 | 帳單
|  | 額外 | 後台管理員上傳檔案api | Done (未釋出)
|  | 額外 | 會員上傳檔案api | Done (未釋出) |  |  |  |  | 上傳功能最後要改成上傳s3
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台

## 「工作表1」的副本
| 畫面隸屬 | 單元 | 子項目 | API 狀態 | API 交付 | WEB UI | WEB API | WEB API 串接 | 備註
後台 | 管理員畫面 | 管理員設定 | 管理員列表 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 補寫unit test (已調整)
後台 |  |  | 管理員新增 (角色賦予) | Done (未釋出) |  |  |  |  | 補寫unit test (已調整)
後台 |  |  | 管理員更新 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 修改作法改用builder，順便判斷不能更新自己
後台 |  |  | 管理員編輯顯示 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 補寫unit test (已調整)
後台 |  |  | 管理員刪除 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 補寫unit test (已調整)
後台 |  |  | 登入管理員資訊顯示 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 補寫unit test
後台 |  |  | 登入管理員資訊更新 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 補寫unit test
後台 |  | 角色設定 | 角色列表 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 補寫unit test
後台 |  |  | 角色新增 (權限新增) | Done (未釋出) |  |  |  |  | 補寫unit test
後台 |  |  | 角色更新 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 補寫unit test
後台 |  |  | 角色編輯顯示 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 補寫unit test
後台 |  |  | 角色刪除 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 補寫unit test
後台 |  | Banner 設定 | banner 列表
後台 |  |  | banner 新增
後台 |  |  | banner 更新
後台 |  |  | banner 刪除
前端 | 首頁畫面 | Banner | banner 輪播列表
前端 | 會員畫面 | 會員註冊 | 會員註冊API (包含驗證email) | Done (未釋出) | 需要增加跨域限制 |  |  |  | 會員註冊，寄信輸入驗證碼，輸入驗證碼通過信件 若未通過驗證需要阻擋送出
前端 |  |  | 寄信送驗證碼API | Done (未釋出)
前端 |  | 會員登入 | 會員登入 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 支援email，帳號登入，會阻擋email未驗證
前端 |  |  | 第三方登入 (google) | Done (未釋出) |  |  |  |  | google登入測試需使用ngrok，並新增url到google console 後台
前端 |  |  | 第三方登入 (facebook)
前端 |  |  | 會員登出 | Done (未釋出)
前端 |  | 會員資訊 | 會員資訊 | Done (未釋出)
前端 |  |  | 會員更新自己的資訊 | Done (未釋出)
前端 |  |  | 會員更新密碼 (驗證採用 google recaptcha v3) | Done (未釋出) |  |  |  |  | 有先做好google recaptcha token驗證
後台 | 管理者畫面 | 會員 | 會員列表 | Done (未釋出)
後台 |  |  | 會員詳細 | Done (未釋出)
後台 |  |  | 會員建立 | Done (未釋出)
後台 |  |  | 會員編輯 | Done (未釋出)
後台 |  |  | 會員刪除 | Done (未釋出)
後台 |  |  | 會員停用 | Done (未釋出)
後台 |  |  | 會員啟用 | Done (未釋出)
後台 |  | IP功能 | 禁止IP功能
前端 | 商家註冊畫面 | 商家入駐 | 商家入駐申請 API (寄送確認申請信) 1. 身分證上傳 2. 服務同意確認 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 商家入駐需要補流程圖 James 負責
前端 |  |  | aws sns 服務串接 | Done (未釋出)
前端 |  |  | 手機簡訊驗證 | Done (未釋出) |  |  |  |  | 簡訊功能aws sns
前端 |  |  | 商家申請詳細內容 | [5 empty] | 暫時還沒有串服務，先不做
前端 |  |  | 商家申請列表
後台 | 管理者畫面 | 商家入駐 | 商家申請資料內容
後台 |  |  | 商家審核確認 1. 成功寄信帳號資料 2. 失敗退件，補資料 (寄信修改的網址) | [5 empty] | 確認是否入駐要收年費之類的， 若要收取則在繳費階段 就要成立商家的訂單與發票 暫不收取年費，功能先做
前端 | 商家補件畫面 |  | 商家被退件時，更新資料與補件
後台 | 管理者畫面 | 商家審核 | 商家再次審核，成功寄送商店通過信
後台 | 管理者畫面 | 商家 | 商家列表(審核通過商家)
後台 | 管理者畫面 |  | 商家資料查看
後台 | 管理者畫面 |  | 商家資料編輯更新 (簡介、旅館照片，考慮是否要在審核)
後台 | 商家畫面 |  | 商家自己的資料查看
後台 | 商家畫面 |  | 商家自己部分的資料編輯 (大頭貼或是地址)
後台 | 商家畫面 |  | 商家再次申請新的分店
後台 | 管理者畫面 | 財務設定 | 財務分潤%數設定
後台 | 管理者畫面 |  | 每個月分潤抽成收入列表 (對應訂單號)
後台 | 管理者畫面 |  | 收入統計
後台 | 管理者畫面 |  | 每個月對帳單報表產生
後台 | 管理者畫面 |  | 發票設定 (是否為商家自行開立) | [5 empty] | 確認是否為商家自行開立 發票由我們這邊開 先使用藍新開立發票
後台 | 管理者畫面 | 系統設定 | 標籤列表
後台 | 管理者畫面 |  | 標籤新增 (icon)
後台 | 管理者畫面 |  | 標籤更新
後台 | 管理者畫面 |  | 標籤刪除
後台 | 管理者畫面 |  | 寵物分類列表
後台 | 管理者畫面 |  | 寵物分類新增
後台 | 管理者畫面 |  | 寵物分類更新
後台 | 管理者畫面 |  | 寵物分類刪除
後台 | 管理者畫面 | 公告 | 公告列表
後台 | 管理者畫面 |  | 公告新增 類型： 1. 活動 2. 系統
後台 | 管理者畫面 |  | 公告編輯
後台 | 管理者畫面 |  | 公告內容顯示
前端 | 公告畫面 |  | 公告列表
前端 | 公告畫面 |  | 公告內容顯示
前端 | 公告畫面 |  | 公告跑馬燈
後台 | 商家畫面 | 房間設定 | 房間與房價新增 (送審) | [5 empty] | 房間名稱，簡介， 封面照片與輪播照片， 設施icon選擇，地點，一天價格， 寵物分類，房型格局選擇，房間服務 可入住寵物數量 價格以天還是以小時計算?
後台 | 商家畫面 |  | 房間圖片上傳
後台 | 商家畫面 |  | 房間列表
後台 | 商家畫面 |  | 房間內容顯示
後台 | 商家畫面 |  | 房間更新 (送審) | [5 empty] | 房間每次有更新都要再送審
後台 | 商家畫面 |  | 房間上架下架 | [5 empty] | 若有行程存在，房間是否可以下架? 下架需要審核
後台 | 商家畫面 |  | 房間評價列表顯示 | [5 empty] | 顯示房間內容時順便帶入
後台 | 管理者畫面 | 房間審核 | 房間審核列表
後台 | 管理者畫面 |  | 房間審核內容
後台 | 管理者畫面 |  | 房間審核通過或是退回 (填寫退回原因) | [5 empty] | 需要寫個回復的SOP的功能
後台 | 管理者畫面 | 房間設定 | 房間列表
後台 | 管理者畫面 |  | 房間曝光順序設定 | [5 empty] | 非曝光商家 使用隨機排序
後台 | 管理者畫面 |  | 房間內容顯示
後台 | 管理者畫面 |  | 房間編輯 (包含強制上下架)
後台 | 商家畫面 | 行程 | 房間行程顯示 (訂房或是已完成的行程)
後台 | 商家畫面 |  | 房間暫停日期編輯
前端 | 首頁畫面 | 房間畫面 | 房間顯示 (依照曝光與類別)
前端 | 首頁畫面 |  | 房間搜尋 (關鍵字)
前端 | 查詢畫面 |  | 可查詢的條件選項
前端 | 查詢畫面 |  | 查詢後的房間列表
前端 | 房間畫面 |  | 房間顯示詳細內容 | [5 empty] | 要即時顯示可訂房日期
前端 | 房間畫面 |  | 房間評價列表
後台 | 管理者畫面 | 訂單畫面 | 查看所有商家的訂單
後台 | 管理者畫面 |  | 顯示訂單內容 | [5 empty] | 顯示分潤多少錢
後台 | 商家畫面 |  | 訂單列表 (篩選條件多種狀態) | [5 empty] | 可以根據房型取得歷史訂單， 是否要可以匯出訂單列表excel?
後台 | 商家畫面 |  | 顯示訂單詳細內容 | [5 empty] | 包含是哪個會員的資料，以及備註等等
前端 | 結帳畫面 |  | 訂單結帳 (信用卡) | [5 empty] | 【選擇日期】訂單結帳
前端 | 結帳畫面 |  | 藍新API串接
前端 | 結帳畫面 |  | 寄信通知訂單成立
前端 | 結帳畫面 |  | 訂單取消 | [5 empty] | 刷退邏輯 (James, Kevin)
後台 | 管理者畫面 |  | 背景執行退房時，訂單變更為退房
後台 | 管理者畫面 | 訊息畫面 | 客人詢問官方客服的訊息列表
後台 | 管理者畫面 |  | 商家詢問官方客服的訊息列表
後台 | 管理者畫面 |  | 顯示訊息對話內容
後台 | 管理者畫面 |  | 回復訊息
後台 | 商家畫面 |  | 客人詢問商家的訊息列表
後台 | 商家畫面 |  | 顯示訊息對話內容
後台 | 商家畫面 |  | 回復客人訊息
後台 | 商家畫面 |  | 商家詢問官方的訊息內容顯示
後台 | 商家畫面 |  | 回復官方訊息
前端 | 房間畫面 |  | 客人房間畫面時，詢問商家的訊息
前端 | 房間畫面 |  | 房間畫面時詢問的訊息顯示
前端 | 訊息畫面 |  | 客人詢問官方客服的畫面顯示
前端 | 訊息畫面 |  | 送出訊息詢問官方客服
後台 | 管理者畫面 | 數據分析 | 顯示每個月或是每個禮拜或是每天的 收入分潤統計
後台 | 商家畫面 |  | 顯示每個月或是每個禮拜或是每天的收入統計
後台 | 商家畫面 |  | 顯示每個房型的收入統計
後台 | 管理者畫面 | 帳單 | [6 empty] | 需要討論如何撥款給賣家， 以及撥款時間點? 1. 商家主動申請撥款? 2. 線下撥款後點選已撥款? 3. 是否要產生對帳單明細? 固定每個月幾號撥款 對帳單的格式(James, Kevin)
後台 | 商家畫面 | 帳單
|  | 額外 | 後台管理員上傳檔案api | Done (未釋出)
|  | 額外 | 會員上傳檔案api | Done (未釋出) |  |  |  |  | 上傳功能最後要改成上傳s3
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台
後台